牡丹江大学2021年迎新生工作方案

为妥善做好疫情新形势下的迎新工作，为新生报到提供快捷、安全、便利、周到的服务，特制定本方案。

一、工作原则

秉承“防范疫情、以人为本、简化流程、贴心服务”的服务理念，确保迎新工作各项措施真正落到实处，确保迎新工作安全、稳定、有序进行。

二、组织机构

成立迎新生工作领导小组：

组  长：付仲禹、吕桂军

成  员：孟中媛、李国辉、祝冰岩、邢大勇

下设迎新工作办公室

主  任：祝冰岩（兼）

副主任：刘金锋

成  员：杨育松、支红阳、房德安、颜世瑜、刘  忱、孙成云、

孟凡强、郭永胜、张全鹏、各学院院长及副书记

三、工作流程

1、为保障新生入校手续快捷、安全、便利，对所有新生提前进行入校前健康监测和行程审核，并组织新生于入校前完成扫码缴费，提前做好分班分寝等工作。

2、在新生入校日8:00—17:00到火车站、机场进行点对点“闭环”式接站，学校为每辆车安排3名工作人员负责体温检测、扫码、消毒、核验身份行程信息、防护指导等工作，乘车人员须全程佩戴口罩，车辆要提前做好消毒、通风换气工作。

3、办理报到手续地点为图书馆广场，办理时间为9月8日—9日8:00—17:00。

4、学生持48小时内核酸检测阴性报告纸质版大学北区门口扫码测温入校，各学院学生志愿者、总务处电动车在门口负责帮助新生搬运行李，将行李运至学院行李存放处，学生凭录取通知书、本人身份证到所在学院报到现场办理相关手续，采取一站式服务。

5、学院一站式服务内容：

（1）新生持通知书、身份证到所在学院检验身份，进行新生入学审核，上交录取通知书领取报到个人文件袋（缴费发票、饭卡、带有寝室房间号的报到单）。

（2）身份证复印件2份（身份证复印件财务一份，学院留存一份）、档案、团籍现场不收取，各个学院后期根据班级收取，归档整理并于10月末移交学生档案室。

（3）协助未缴费的新生扫码缴纳学费、住宿费、书费。

（4）为贫困生办理助学贷款（绿色通道）。

（5）协助购买保险、军训服。

（6）所有程序结束拿好行李由志愿者陪同乘坐校内摆渡车运送至学生公寓购买行李、水卡，办理入住。

（7）集中组织核酸检测。8日报到的学生办理报到手续后晚上19:00在公寓开始集中核酸检测采样，次日早晨出核酸检测阴性结果后可在生活区流动；9号报到的学生办理报到手续后在三号教学楼前进行核酸检测并等待结果，全天安排三次核酸检测时间，出核酸检测阴性结果后入住寝室。等待期间，实行最小单元（寝室、教室）封闭管理，学生保持社交距离，不串寝不流动，佩戴口罩，待核酸检测结果正常后方可在校园内活动。

四、工作责任分工

（一）综合协调组

组长：刘金锋

成员：学工部、群团部工作人员

1）制定迎新生工作方案及报到流程。

2）制作新生报到单，划分各院新生报到场地，布置联合办公地点，组织好相关部门及时就位，协商运营商管理，协调安排车辆。

3）召开有关迎新协调会，组织和协调迎新生工作。

4）现场设咨询处，负责沟通、协调以及突发事件的处理等。

5）负责核酸检测人员组织工作。

6）新生报到期间，每天由综合协调组组长牵头，财务处、学工部以及各院核定新生报到数，统计当天新生报到数，并上报校领导。

7）负责大学生志愿者的召集和培训，安排志愿者在迎新生期间各工作岗位。

8）负责做好迎新生期间联合办公现场的环境卫生和报到秩序，做好迎新生期间的其他服务工作。

9）负责报到现场与宿舍楼间摆渡车指挥和调度。

（二）招生服务组

组  长：房德安

成  员: 招生办工作人员

- 负责新生报到之前给相关部门、学院提供准确的招生录取信息

数据及新生其他信息。

- 负责组织各学院与新生报到前进行对接。

- 负责做好新生报到期间有关招生录取事宜学生及家长的答疑解释工作。

（三）宣传报道组

组  长：杨育松

成  员：宣传部工作人员

主要工作：

1）校园内迎新生氛围的策划，校广播站播放内容的安排，校区主要道路两侧挂彩旗。

2）宣传廊、迎新生标语的设计，负责宣传条幅、宣传板的设计和制作。

3）做好舆情监控和正面引导工作，防止不良言论和资讯的出现。

（四）接站服务组

组长：郭永胜

成员：兰天 、保卫处2人、学生15人志愿者（火车站一组信电学院男生10人、机场一组动画学院男生5人）。

主要工作：

1）提前与车站、机场联系，确立接站地点，布置好接待用桌椅、标示牌及条幅。

2）及时安排引导员引导新生上车。

3）按照疫情防控要求对车辆进行消毒，对学生及家长进行测温、扫码，检查核酸检测报告，督促新生及家长在上车之前更换口罩，每天接站时间为早上8:00--17:00。

4）及时与综合协调组联系，安排好车辆。

（五）公寓服务组

组  长：张全鹏

成  员: 许立梅 公寓管理员

1）负责与各学院沟通协调住宿情况，安排学生寝室。

2）负责做好迎新生期间公寓报到秩序，做好迎新生期间的公寓其他服务工作。

3）负责提供住宿服务，对于特困生经履行签批手续后，及时安排住宿。

4）协助供应商发放学生床上用品，水卡。

（六）缴费工作组

组  长：颜世瑜

成  员：财务处工作人员

主要工作：

1）做好扫码收费服务保障工作。

2）为学生提供缴费收据，做好与各个学院在学费收缴等方面的沟通解释工作。

（七）后勤服务组

组  长：孙成云

成  员：总务处工作人员

主要工作：

- 制定迎新疫情防控方案。

2）提前做好校园环境整治消杀工作，营造良好的迎新生校园环境。

3）学生报到期间校门口消杀通道的摆放设置。

4）迎新生场所的饮水、照明、供电供应及其他保障服务工作。

5）负责核酸检测与医院的联系及现场检测、登记工作。

6）为新生办理饭卡，并提前下发至各学院，确保饭菜质量，保证饮食卫生和安全。

7）合理安排校园电动车，必要时协助学院帮助新生搬运行李。

8）保证迎新生工作人员准时就餐。

（八）安全保卫组

组  长：刘  忱

成  员：保卫处工作人员

- 负责学校周边及校园内的安全保卫工作，及时处理好各种安全事故。

2）协调安排人员，负责对新生家长不入校做好说服解释工作。

3）积极采取防范措施，保障报到新生及家长在校内期间的人身及财务安全。

4）负责迎新生现场的秩序维持及车辆引导、停放工作；外来车辆一律停放校外。

5）负责与爱民交警大队沟通，保障学校北区门口交通秩序，避免人员及车辆聚集。

（九）各学院迎新生接待组

组  长：各学院院长、副书记

成  员：辅导员、教师和志愿者学生。

主要工作：

1）成立本学院迎新小组，制定本学院迎新生工作方案。

2）负责本学院学生报到前缴费组织、分班分寝等工作。

3）负责新生入校材料审核、收取工作。

4）负责本学院迎新现场所有沟通协调及桌椅摆放，卫生环境以及

志愿者培训管理工作。

5）负责一站式报到组织工作，保障迎新各个环节的流畅。

6）负责本学院新生核酸检测组织工作，派新生辅导员在核酸检测

现场与新生进行沟通交流，了解新生情况等情感交流工作。

7）负责收取身份证复印件、学生档案，将学生档案统一整理按班制上交学工部，将收取的身份证复印件上交至财务处。

8）认真做好新生统计工作，负责做好贫困生“绿色通道”审查，并上报学工部审核。

（十）检查督导组

组长：支红阳

成员：张俊萍

1）检查迎新生工作开展及运行情况。

2）负责对迎新生工作情况进行督导。

五、相关要求

1、各个迎新工作小组要根据工作职责落实工作任务，加强沟通、相互配合，按时到岗、坚守岗位，尽职尽责、做好工作。迎新期间每天7:30前到岗并完成准备工作。

2、各学院要认真组织做好迎新工作，为学生提供周到细致的服务，深入寝室及时了解学生情况，解决学生实际困难；新生数据统计工作要认真细致，及时上报到学工部、招生办。

3、全校教职工要从学校的大局出发，提高认识，强化管理，加强自我约束，不利于迎新工作的事不做，不利于迎新工作的话不说，举全校之力为新生入校做好服务。

4、迎新工作要落实疫情防控要求，所有工作人员及新生均需全程佩戴口罩；新生进入校园需持48小时内核酸检测阴性报告，并履行消毒测温扫码程序；办理手续及核酸检测排队要保持间距，避免人员聚集；核酸检测未出结果前，要实行最小单元（寝室、教室）封闭管理。

附表：新生报到核酸检测等待区及时间安排

迎新生工作领导小组

2021年8月31日